## PLAN DE TRABAJO 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Plan de trabajo 2018
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: CONSEJO NACIONAL DE DROGAS |  |  |  | Cantidad de Servidores: |  | 291 |  | Teléfonos/Fax: 809221-4747 / (809) 221-8019
Titular de la institución: Lic. Rafael Guerrero Peralta, Mayor General ( R), P.N. |  |  |  | Sector Gubernamental: |  | PRESIDENCIA |  | Página Web: www.consejodedrogasrd.gob.do
Proyecto 1 - Etica e Integridad |  | Objetivo: Desarrollar programas de ética e integridad focalizados en los servidores públicos, que garantice su apego a los principios rectores de la administración pública.
Actividad | Acción | Responsable(s) | Estado | Período a realizarse |  | Meta |  | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción. | Claribel Peña y Alfredo Abel | Sin empezar | 2018-03-01 | 2018-08-01 | 2 | 80 | Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas | Se iniciará en la primera quincena de marzo
2 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores |  | Sin empezar |  |  | 4 | 100 | 1. Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. | Febrero
|  |  | Sin empezar | [5 empty] | Abril
|  | Claribel Peña y Damari Suárez | Sin empezar | 2018-02-01 | 2018-09-01 |  |  | 2. Cantidad de servidores sensibilizados. | Junio
|  |  | Sin empezar | [5 empty] | Septiembre
Sin empezar
3 | Sensibilizar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario | Damari Suárez y Claribel Peña | Sin empezar | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 2 | 50 | 1. Cantidad de servidores sensibilizados. | Abril y Agosto
4 | a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. | Yohrman Feliz y Alfredo Abel | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 12 | N/A | 1. Medios disponibles. | Enero-Diciembre 2018
| b)Promoción de los recursos disponibles para estos fines. | Yohrman Feliz y Alfredo Abel | Sin empezar | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 4 | N/A | 2. Cantidad y tipo de promociones realizadas. | Febrero, Abril, Julio Septiembre
5 | Gestión de denuncias: | [5 empty] | N/A
| a) Disponer de medios confiables para la recepción de denuncias y promocionarlos. | Elvira Pérez y Julio del Rosario | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2 |  | 1. Medios disponibles. | Todo el año por medio de los Buzones
| b) Disponer de un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa (uso exclusivo de la CEP). | Elvira Pérez y Julio del Rosario | Completado | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2 | N/A | 2. Cantidad y tipo de promociones realizadas. | Realizado
| c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias. | Elvira Pérez y Julio del Rosario | Sin empezar | 2018-02-01 | 2018-04-01 | 2 | 100 | 3. Cantidad de servidores sensibilizados. | Febrero y abril
Proyecto 2 - Transparencia |  | Objetivo: Promover dentro de la institución una Administración Pública transparente y confiable, que fomente el libre acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación social y el gobierno abierto.
No. | Acción a realizar | Responsable(s) | Estado | Fechas |  | Meta |  | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
6 | Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral). | Luz Natera y Elvira Pérez | Sin empezar | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 4 | N/A | Cantidad de actas remitidas al RAI y la DIGEIG | Informe correspondiente al período enero-marzo 2018.
|  |  | Sin empezar | 2018-07-01 | 2018-07-01 |  |  |  | Informe correspondiente al período abril-junio 2018.
|  |  | Sin empezar | 2018-10-01 | 2018-10-01 |  |  |  | Informe correspondiente al período julio-septiembre 2018.
|  |  | Sin empezar | 2019-01-01 | 2019-01-01 |  |  |  | Informe correspondiente al período octubre-diciembre 2018.
7 | Capacitar a los servidores públicos sobre el libre acceso a la información pública. | Damari Suárez y Alfredo Abel | Sin empezar | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 1 | 100 | 1. Cantidad de capacitaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores capacitados | Se realizara durante los meses de marzo y abril
8 | Gestionar la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado). | Alfredo Abel | Completado | 2018-01-01 | 2018-03-01 | 1 | 4 | Cantidad de funcionarios obligados a presentar declaraciones/cantidad de declaraciones presentadas. | Todos los funcionarios han presentado sus declaraciones juradas las cuales se encuentran publicadas en el Portal de Transparencia,
Proyecto 3 - Integridad en la gestión administrativa |  | Objetivo: Identificar actuaciones contrarias a los principios que rigen la Administración Pública, a fin de presentar las recomendaciones pertinentes e impulsar las correcciones y enmiendas de lugar.
No. | Acción a realizar | Responsable(s) | Estado | Fechas |  | Meta |  | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
9 | Códigos de pautas éticas: |  | Completado | 2018-02-01 | 2018-06-01 | 2 | 1 | 1. Cantidad de códigos firmadas/cantidad de funcionarios nombrados por decreto
| a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica. | Julio del Rosario | [6 empty] | Codigo está depositado en la DIGEIG y publicado en el Portal de Transparencia,
| b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes. | Julio del Rosario | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-07-01 | 2 | 2 | 2. Cantidad de promociones realizadas | Febrero y julio
| c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas | CEP | Sin empezar | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2 | N/A | 3. Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG | Reporte correspondiente al período Noviembre-Abril.
|  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-01 |  |  |  | Reporte correspondiente al período Mayo-Octubre.
10 | Códigos de éticas institucionales: | CEP | Completado |  |  |  |  | 1. Código de ética elaborado
| a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica. | [5 empty] | N/A |  | La Comisión anterior elaboró y publico el Código de Etica y su Reglamento,
| b) Actualización del código de ética institucional; si aplica. | CEP | Completado |  |  |  | N/A | 2. Código de ética actualizado | El Código no requiere de modificación
| c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. | Julio del Rosario | Completado | 2018-04-01 | 2018-06-01 |  | N/A | 3. Cantidad de promociones realizadas. | La Comisión anterior entrego el Código a cada uno de los empleados Se realizaran nuevamente en abril y julio.
| d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales. | Alfredo Abel y Damari Suárez | Sin empezar | 2018-05-01 | 2018-07-01 | 2 | 60 | 4. Cantidad de servidores sensibilizados. | Se realizaran dos sensibilizaciones
11 | Sensibilizar al personal sobre que son conflictos de intereses, presentar casos prácticos. | Luz Natera y Julio del Rosario | Sin empezar | 2018-05-01 | 2018-08-01 | 2 | 60 | 1. Cantidad de sensibilizaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores sensibilizados. | Están plafificadas dos sensibilizaiones
12 | Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos. | Luz Natera y Julio del Rosario | Sin empezar | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 2 | 60 | 1. Cantidad de sensibilizaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores sensibilizados. | Están plafificadas dos sensibilizaiones
13 | Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública. | Luz Natera y Yohrman Féliz | Sin empezar | 2018-05-01 | 2018-07-01 | 1 | N/A |  | Se realizara entre el periodo establecido
14 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública a lo interno de la institución y levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: | Damari Suárez y Claribel Peña | Sin empezar | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 1 | N/A | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG. | Se coordinara con el Departamento de Recursos Humanos
a) Reclutamiento y selección del personal.
b) Inclusión de la ética como tema en los programas de inducción.
c) Evaluación de desempeño.
d) Regimen ético y disciplinario
15 | Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de seleccion a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y Contrataciones. | Luz Natera y Claribel Peña | Sin empezar | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 1 | N/A | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG. | Se realizará entre los meses de septiembre
Proyecto 4 - Planificación |  | Objetivo: establecer acciones que deben llevar a cabo las CEP durante el año 2018, con la finalidad de crear conciencia en los servidores públicos sobre temas ligados a la ética, transparencia, practicas anticorrupción, entre otros.
No. | Acción a realizar | Responsable(s) | Estado | Fechas |  | Meta |  | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
16 | Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | Julio del Rosario | Sin empezar | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 1 | N/A | Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG.
17 | Realizar reuniones ordinarias mensuales. | Julio del Rosario | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 12 | N/A | Actas de reuniones ordinarias realizadas.
18 | Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG. | Julio del Rosario | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | N/A | N/A | Registros en listados de asistencias.
19 | Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la DIGEIG las adecuaciones que pudieran ser requeridas. | Julio del Rosario | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | N/A | N/A | Actualizaciones notificadas a la DIGEIG.
20 | Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica. | Julio del Rosario | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3 | N/A | Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso. | Está previsto para la próxima reunion establecer calendario.

## Hoja1 (hidden)
1 | 2018-01-01 | Completado
2 | 2018-02-01 | En progreso
3 | 2018-03-01 | Sin empezar
4 | 2018-04-01
5 | 2018-05-01
6 | 2018-06-01
7 | 2018-07-01
8 | 2018-08-01
9 | 2018-09-01
10 | 2018-10-01
11 | 2018-11-01
12 | 2018-12-01
13 | 2019-01-01
14
15
16
17
18
19
20