## Evaluación PT 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Matriz para evaluación Plan de trabajo 2018
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN | [12 empty] | Leyenda
Institución: |  |  |  | Fecha de recepción del plan de Trabajo: |  |  |  | Cantidad de Servidores en la institución: |  |  | Tecnico Evaluador: |  | C | Cumplido | T1 | Trimestre 1 (enero, febrero, marzo)
Consejo Nacional de Drogas (CND) |  |  |  | 2017-12-08 |  |  |  | 291 |  |  | Arturina Brito |  | PA | Parcial | T2 | Trimestre 2 (abril, mayo, junio)
[13 empty] | NC | No cumplido | T3 | Trimestre 3 (julio, agosto, septiembre)
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [6 empty] | PARA LLENADO DE LAS CEP |  |  | PARA USO DE LA DIGEIG |  |  | P | Pendiente | T4 | Trimestre 4 (octubre, noviembre, diciembre)
No. | Descripción | Indicadores | Medios de verificación | Valor de la actividad | Período de ejecución proyectado | Cantidad de actividades proyectadas | Cantidad de actividaddes realizadas | Fecha (s) de realizacion de la actividad | Nivel de Avance (Breve descripcion de lo realizado) | Ponderación | Puntuación otorgada | Observaciones de la DIGEIG | N/A | No Aplica
PROYECTO 1 - 30 pts.
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción. | Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas | • Tabulación • Modelo de encuesta aplicada | 3 | T1/T3 | 2 | 2 | 2018-09-12 |  | Cumplido | 3 | Actividad cumplida
2 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores | • Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T1/T2/T3 | 4 |  |  |  | Parcial | 4 | Actividad del T3 No cumplida
3 | Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario • Ética en la gestión pública. | Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T2/T3 | 2 | 2 | 24/7/2018 y 29/07/18 |  | Cumplido | 7 | Actividad cumplida
4 | Asesorias a los servidores publicos en el ejercicio de sus funciones: | • Medios disponibles. • Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas • Correos/ circulares | 3 | [5 empty] | Cumplido | 1
| a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. |  |  | 1 | T1/T2/T3/T4 | N/A | 1 | NA | Se mantuvo abierto a la recpcion del personal sin recibir ninguna solicitud
| b)Promoción de los recursos disponibles para estos fines. |  |  | 2 | T1/T2/T3/T4 | 4 | 2 |  | Se hicieron publicaciones por la pantalla/mural de la Tv institucinal | Parcial | 1 | Calificación parcial debido a lo siguiente: T1: Calificación del T1 otorgada T2: Actividad no cumplida T3: Actividad No cumplida T4: Calificación del T4 otorgada
5 | Gestión de denuncias: | • Cantidad de medios disponibles • Cantidad y tipo de promociones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Fotos • Capturas de pantalla de medios disponibles • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria/ fotos/ Correos | 10 |  |  | 2 | Permanente |  | Parcial | 4 | T1: cumplido T2: No recibimos evidencia de que disponen del buzon de denuncias T3: Actividad del T3 cumplida satisfactoriamente T4: Actividad del T4 cumplida satisfactoriamente
| a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. |  |  | 5 | T1/T2/T3/T4 | N/A | Permanente | 6 de noviembre | Permanente en dos lugares de la institucion y promociones a través de correos electronicos
| b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias. |  |  | 2 | T1 | N/A |  |  | Correo electronico | Cumplido | 2
| c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. |  |  | 3 | T2/T3 | 2 |  |  |  | Parcial | 2.5 | Calificacion parcial ya que esta sensibilización se realizó fuera de plazo (en el T4). T4: Otorgamos 1 punto adicional por la ejecución de esta actividad en noviembre
PROYECTO 2 - 15 pts.
6 | Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral). | Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG. | Informes suscrito por los miembros de la CEP. | 9 | T2/T3/T4 | 4 | 4 |  | Entrevistas con el RAI e Informes remitidos DIGEIG | Cumplido | 9
7 | Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública. | • Cantidad de capacitaciones realizadas. • Cantidad de servidores capacitados | • Promociones realizadas • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 6 | T2 | 1 | 1 | 2018-06-22 | Sensibilizacion sobre este tema | Cumplido | 6
8 | promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado). | Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Correos electrónicos • Circulares • Afiches | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | Esta actividad no aplica para este año, ya que los sujetos obligados presentaron su declaración en un período anterior.
PROYECTO 3 - 40 pts.
9 | Códigos de pautas éticas: | • Cantidad de códigos firmadas/cantidad de funcionarios nombrados por decreto • Cantidad de promociones realizadas • Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG | • Código firmado en original. • Correos electrónicos/ circulares/ afiches • Informe de evaluación suscritos por los miembros de la CEP. | 7 |  |  | 2 | NA |  | N/A
| a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica. |  |  | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | Esta actividad no aplica para este año, ya que los códigos se firmaron en un período anterior.
| b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes. |  |  | 2 | T1/T3 | 2 |  |  |  | Cumplido | 2 | T1: Esta actividad no tiene que ver con la firma del Codigo de Pautas Eticas (CPE), sino mas bien que esta CEP promocione, le recuerde al Presidente del CND el documento que firmó y al mismo tiempo se inste al funcionario a trabajar en base al contenido del CPE T3: Puntos del T3 otorgados T4: actividad cumplida por ejecución de promoción en Octubre
| c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas |  |  | 5 | T2/T4 | 2 |  |  | Códigos fueron enviados a la DIGEIG por el titular de la institución | Cumplido | 5 | Monitoreo T4 realizado
10 | Códigos de éticas institucionales: | • Código de ética elaborado • Código de ética actualizado • Cantidad de códigos de ética distribuidos y cantidad de promociones realizadas | • Código de ética elaborado y remitido a la DIGEIG • Código de ética actualizado y remitido a la DIGEIG • Hoja de acuse de recibido/Hoja de asistencia/correo electrónico Afiches/circulares • Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 8 | [5 empty] | N/A
| a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica. |  |  | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | Ya disponen de un código de ética y no requiere actualización.
b) Actualización del código de ética institucional; si aplica.
| c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. |  |  | 4 | T2/T3/T4 | 3 | 2 | 3 de octubre de 2018 | Remision a todo el personal por cooreo | Cumplido | 4 | Puntos del T4 otorgados satisfactoriamente
| d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales. |  |  | 4 | T2/T3 | 2 |  |  | Fueron solicitadas a realizarse cinco días después (en el mes de octubre ) por problemas en el Salón de capacitación cuya evidencia fue remitida y aprobadas según puede verse en print screen que enviamos a Rosmery. | Parcial | 2 | T2: No recibimos evidencia de que se promocionó o distribuyó el Codigo de Etica Institucional T3: Puntos del T3 otorgados
11 | Conflicto de intereses: a) Sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses y llevar registro de casos en la institución. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. • Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 4 | T2/T3 | 2 |  |  | Fueron solicitadas a realizarse cinco días después (en el mes de octubre ) por problemas en el Salón de capacitación cuya evidencia fue remitida y aprobadas según puede verse en print screen que enviamos a Rosmery. | Parcial | 2 | T2: No recibimos evidencia de que se sensibilizó sobre conflictos de interes T3: Puntos del T3 otorgados
| b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución. |  | Cuadro control de los casos detectados. | 3 | T2/T3 | 1 | 1 | Julio, agosto y septiembre | Registro actualizado | Cumplido | 3
12 | Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos. | 3 | T2/T3 | 2 | 1 |  | Sensibilizacion con material fisico que fue repartido entre los servidores | Parcial | 1.5 | T2: No recibimos evidencia de que sensibilizo sobre delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana T3: Puntos del T3 otorgados satisfactoriamente
13 | Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública. | • Informe físico. • Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG. | Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG. | 3 | T4 | 1 | 1 | N/A | Mapa de Riesgo elabobrado y remitido en este informe | Cumplido | 3
14 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública o normas aplicables a lo interno de la institución y levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG. | Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG. | 7 | T3 | 1 | 1 | 2018-10-03 | Informe elaborado | Parcial | 6 | Parcial ya que el informe fue hecho y remitido a RRHH en el T4
| a) Reclutamiento y selección del personal. |  |  | 2
| b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. |  |  | 2
| c) Evaluación de desempeño. |  |  | 1
| d) Regimen ético y disciplinario |  |  | 2
15 | Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de seleccion a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y Contrataciones o normas aplicables. | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG. | Un informe anual recibido por el dpto. Administrativo/ compras y por la DIGEIG. | 5 | T3 | 1 | 1 | 2018-10-03 | Informe elaborado | Parcial | 3 | Parcial ya que el informe no fue remitido al Dpto. de Compras y fue ejecutada en el T4
PROYECTO 4 - 15 pts.
16 | Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG. | Plan sometido y validado por la DIGEIG | 4 | T3 | 1 |  |  | Plan validado por Rosmery Hilario | Cumplido | 4
17 | Realizar reuniones ordinarias mensuales. | Actas de reuniones ordinarias realizadas. | Doce (12) actas de reuniones ordinarias | 6 | T1/T2/T3/T4 | 12 | 12 | N/A | Se envía anexo las actas pendientes del tercer periodo y las del actual | Parcial | 5.25 | *Puntos del T1 otorgados satisfactoriamente * Puntos del T2 parciales ya que remitieron las actas de ese trimestre en enero 2019. *Puntos del T3 otorgados satisfactoriamente *Puntos del T4 otorgados satisfactoriamente
18 | Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG. | Cantidad de actividades asistidas. | Fotos de los participantes/certificado de participacion | 1 | T1/T2/T3/T4 | N/A | NA | N/A | Asistimos a todos los eventos que se nos invitó y se pueden ver el libro de asistencia de la DIGEIG | Cumplido | 1
19 | Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la DIGEIG las adecuaciones que pudieran ser requeridas. | Actualizaciones notificadas a la DIGEIG. | Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG | 2 | T1/T2/T3/T4 | N/A | NA | 25 de septiembre | Comunicación remitida a la DIGEIG | Cumplido | 2
20 | Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica. | Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso. | Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ cantidad de dependencias en el interior del pais. | 2 | T1/T2/T3/T4 | 3 | 3 | 1 de Noviembre | Comunicación remitida a los enlaces regionales | Cumplido | 2
[7 empty] | Calificación Final |  |  |  | 85.25

## Resumen de resultados
RESUMEN DE RESULTADOS
NO. | ACTIVIDADES | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | PUNTUACION
| Referencia | CUMPLIDAS | PARCIALES | PENDIENTES | NO CUMPLIDAS | N/A
1 | 1-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 85.25
2 | 6-8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | 9-15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |  | Penalidad por tardanza
4 | 16-20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
TOTALES POR PONDERACIONES |  | 15 | 10 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0
TOTAL PORCENTAJES |  | 53.57% | 35.71% | 0% | 0% | 10.71% | 100%
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS | [7 empty] | 85.25
*ESTAS PONDERACIONES CONTEMPLAN LOS LITERALES DE CADA ACTIVIDAD*

## Hoja1 (hidden)
Cumplido
Parcial
Pendiente
No Cumplido
N/A